## 问题清单
编号 | 发现日期 | 页面/模块 | 页面URL | 问题类型 | 问题标题 | 问题描述 | 重现步骤 | 实际结果 | 预期结果 | 测试环境/设备 | 浏览器 | 截图/录屏链接 | 优先级 | 负责人 | 状态 | 技术员备注 | 复测日期 | 复测结果 | 测试员备注
BUG-001 | 2026-08-13 | 首页 Banner / Book Now | https://hourxhome.com/ | UI/画面 | Book Now 主按钮转化视觉不够突出 | Book Now 按钮面积较大，但白底与浅蓝背景整体偏柔和，按钮文字相对较小，主 CTA 的视觉焦点不足。 | 1. 打开首页 2. 查看 Banner 左侧 Book Now 按钮 | 按钮可见，但与页面其他浅色元素相比不够突出。 | 主 CTA 应具备更明显的品牌色、字重和 hover 状态，使用户第一眼能识别主要操作。 | 电脑 | Safari |  | P2 高 |  | 待修改 |  |  | 未复测
BUG-002 | 2026-08-13 | 首页 Header | https://hourxhome.com/ | UI/画面 | 顶部导航区域高度偏大 | Logo 与导航区域上下留白较多，占用首屏垂直空间，使 Hero 内容整体下移。 | 1. 打开首页 2. 观察 Header 高度及 Logo 上下留白 | Header 视觉高度偏大。 | 适当压缩上下内边距，在保持可点击区域的同时提高首屏内容利用率。 | 电脑 | Safari |  | P3 中 |  | 待修改 |  |  | 未复测
BUG-003 | 2026-08-13 | 首页 Header / 导航 | https://hourxhome.com/ | UI/画面 | 导航与语言/账号区域字体风格不统一 | Home、Services、Orders、Join Us 与 English、HourxCustomerService 的字体大小、字重和视觉风格存在差异。 | 1. 打开首页 2. 对比 Header 左侧导航与右侧语言、账号区域 | 同一 Header 内存在明显的字体风格差异。 | 统一字体族、字号、字重和垂直对齐方式，保持导航系统一致性。 | 电脑 | Safari |  | P3 中 |  | 待修改 |  |  | 未复测
BUG-004 | 2026-08-13 | 首页 Header / 用户账号 | https://hourxhome.com/ | UX/体验 | 前台显示 HourxCustomerService 容易被理解为内部账号 | Header 右上角直接显示“HourxCustomerService”，看起来像系统账号或客服后台名称，不像普通用户前台入口。 | 1. 打开首页 2. 查看 Header 右上角账号区域 | 显示内容更像内部账号名。 | 若为正式前台，建议显示用户昵称、My Account，或未登录时显示 Login / Sign Up。 | 电脑 | Safari |  | P2 高 |  | 待修改 |  |  | 未复测
BUG-005 | 2026-08-13 | 首页 / Support 悬浮按钮 | https://hourxhome.com/ | UI/画面 | Support 按钮视觉风格与网站其他组件不一致 | Support 入口的圆角、阴影、图标和渐变风格与 Header、Book Now 按钮的设计语言差异较大。 | 1. 打开首页 2. 对比 Support、Book Now 和 Header 组件样式 | 客服组件像独立插件，品牌一致性较弱。 | 统一品牌色、圆角、阴影、字体和图标风格，使客服入口融入整体设计系统。 | 电脑 | Safari |  | P3 中 |  | 待修改 |  |  | 未复测
BUG-006 | 2026-08-13 | 首页首屏布局 | https://hourxhome.com/ | UI/画面 | Hero 高度较大导致首屏看不到下一模块 | 当前 Banner 基本占满首屏，下方内容完全不可见，用户缺少继续滚动的视觉提示。 | 1. 打开首页 2. 在常见桌面分辨率下观察首屏 | 首屏只显示 Header 与完整 Hero。 | 可适当降低 Hero 高度，或让下一模块露出一部分，以提示页面还有更多内容。 | 电脑 | Safari |  | P3 中 |  | 待修改 |  |  | 未复测
BUG-007 | 2026-08-13 | 首页整体视觉 | https://hourxhome.com/ | UI/画面 | 不同组件的品牌视觉语言不够统一 | Hero 采用柔和 3D 风格，而 Logo、导航、CTA 与 Support 组件在字体、图标、阴影和圆角上存在较明显差异。 | 1. 打开首页 2. 从整体观察 Header、Hero、CTA 与客服入口的设计风格 | 页面各区域可单独理解，但整体品牌一致性不足。 | 建立统一的品牌 UI 规范，包括主色、字体、圆角、阴影、图标和组件状态。 | 电脑 | Safari |  | P3 中 |  | 待修改 |  |  | 未复测