## 总览
HourX 产品问题与修改需求汇总
范围：移动端前台（主页、登录、Profile、Logo）＋客服后台订单管理｜版本日期：2026-08-19 | 范围：移动端前台（主页、登录、Profile、Logo）＋客服后台订单管理｜版本日期：2026-08-19 | 范围：移动端前台（主页、登录、Profile、Logo）＋客服后台订单管理｜版本日期：2026-08-19 | 范围：移动端前台（主页、登录、Profile、Logo）＋客服后台订单管理｜版本日期：2026-08-19 | 范围：移动端前台（主页、登录、Profile、Logo）＋客服后台订单管理｜版本日期：2026-08-19 | 范围：移动端前台（主页、登录、Profile、Logo）＋客服后台订单管理｜版本日期：2026-08-19 | 范围：移动端前台（主页、登录、Profile、Logo）＋客服后台订单管理｜版本日期：2026-08-19 | 范围：移动端前台（主页、登录、Profile、Logo）＋客服后台订单管理｜版本日期：2026-08-19
指标 | 数量 |  | 使用说明 | 使用说明 | 使用说明 | 使用说明 | 使用说明
前端问题 | 35 |  | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。
后台问题 | 35 |  | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。
P0 总数 | 26 |  | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。
P1 总数 | 39 |  | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。
P2 总数 | 5 |  | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。
合计 | 70 |  | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。 | 1. 先处理 P0：影响核心转化、订单履约或数据正确性。 2. 每条需求都有建议方案和验收标准，可直接进入产品评审。 3. “开发优先级”工作表用于排期和负责人跟踪。 4. 前端效果图属于方向稿，正式开发应使用设计系统与矢量 Logo 资产。
优先级 | 定义 | 处理建议
P0 | 阻塞核心流程、导致数据错误或严重影响转化 | 当前版本必须完成
P1 | 显著影响体验、效率或运营能力 | P0 后立即排期
P2 | 体验增强和长期优化 | 后续迭代

## 前端问题汇总
前端页面问题与修改意见
覆盖：主页、登录页、Profile、Logo 及全局文案一致性 | 覆盖：主页、登录页、Profile、Logo 及全局文案一致性 | 覆盖：主页、登录页、Profile、Logo 及全局文案一致性 | 覆盖：主页、登录页、Profile、Logo 及全局文案一致性 | 覆盖：主页、登录页、Profile、Logo 及全局文案一致性 | 覆盖：主页、登录页、Profile、Logo 及全局文案一致性 | 覆盖：主页、登录页、Profile、Logo 及全局文案一致性 | 覆盖：主页、登录页、Profile、Logo 及全局文案一致性
编号 | 页面 | 模块 | 用户状态 | 优先级 | 当前问题 | 修改建议 | 验收标准
FE-001 | 主页 | 顶部导航 | 未登录 | P1 | Logo 太小，品牌识别度不足 | 将正式矢量 Logo 放大至移动端约 80–100px 宽；使用紧凑横向版 | 导航栏内清晰可辨，非截图还原图，无模糊和变形
FE-002 | 主页 | 顶部导航 | 未登录 | P1 | “Log In / Sign Up”文字较长且动作重复 | 统一为“Sign in”；注册入口放入登录页 | 顶部仅显示 English 与 Sign in，按钮在窄屏不换行
FE-003 | 主页 | 顶部导航 | 已登录 | P1 | 顶部 Profile 与底部 Profile 重复 | 顶部改为头像/姓名首字母，或完全移除账户入口 | 已登录状态明确，点击头像可进入账户页，底部仍保留 Profile
FE-004 | 主页 | Hero | 全部 | P0 | 背景图、标题、说明和按钮相互挤压，可读性弱 | 增加深色渐变遮罩，将内容集中为单一左对齐区块 | 标题、说明、信任信息和按钮无重叠，强光下仍清晰
FE-005 | 主页 | Hero | 全部 | P0 | 两组首页标题语义重复 | Hero 只保留“Trusted Home Services in Dubai” | 首屏仅出现一个核心价值主张
FE-006 | 主页 | Hero | 全部 | P1 | 现有说明文案较长且泛化 | 改为“Verified professionals. Transparent pricing. Easy booking.” | 三项价值在两行内展示完整
FE-007 | 主页 | Hero CTA | 全部 | P0 | Book Now 与 WhatsApp 权重相同，主次不清 | “Book a service”为蓝色主按钮；“Chat on WhatsApp”为白底次级按钮 | 主按钮视觉权重明显更高，两个按钮均可点击
FE-008 | 主页 | 信任信息 | 全部 | P1 | 缺少入户服务所需的信任信息 | 增加 Verified pros、Service guarantee，可后续加入评分和服务次数 | Hero 首屏至少展示两项可验证信任信息
FE-009 | 主页 | 服务区 | 全部 | P0 | 五个服务入口挤在一行，文字多次换行，触控区域小 | 改成两列圆角服务卡片；显示图标和短名称 | 每张卡片点击区域不小于约 44px，标题不拥挤
FE-010 | 主页 | 服务区 | 全部 | P1 | 服务区标题与 Hero 信息重复 | 标题改为“What service do you need?”，副文案为选择服务后查看价格与时间 | 服务区目标明确，引导用户选择而非重复介绍平台
FE-011 | 主页 | 底部导航 | 全部 | P0 | 固定底栏遮挡 Limited-Time Offers 等内容 | 为页面增加与底栏高度匹配的底部安全区 | 滚动到底部时任何内容均不被底栏覆盖
FE-012 | 主页 | 底部导航 | 全部 | P1 | 浏览器安全区适配风险 | 兼容 iOS Safari safe-area-inset-bottom | 底栏与浏览器工具栏之间无重叠或异常空隙
FE-013 | 主页 | 优惠区 | 全部 | P2 | 优惠内容在首屏只露出标题且被遮挡 | 调整区块间距并确保优惠卡可继续滚动查看 | 标题与首张优惠卡均可正常出现
FE-014 | 登录页 | 标题 | 未登录 | P1 | “Account Sign In”不自然且冗余 | 改为“Sign in” | 标题精简且符合英文产品习惯
FE-015 | 登录页 | 注册链接 | 未登录 | P2 | “Don't have an account?”较长 | 改为“New to HourX? Create account” | 窄屏不出现不自然断行
FE-016 | 登录页 | 账号字段 | 未登录 | P0 | Label 使用“Account”，含义不明确 | Label 改为“Email or phone number” | 用户不依赖 placeholder 也能理解字段用途
FE-017 | 登录页 | 账号字段 | 未登录 | P1 | Placeholder 重复 Label 且缺少格式示例 | 改为“name@example.com or +971…” | 提示可输入邮箱或 UAE 手机号
FE-018 | 登录页 | 密码字段 | 未登录 | P1 | 盾牌加号图标不像密码 | 左侧改锁头图标，右侧增加显示/隐藏眼睛图标 | 密码默认隐藏，点击眼睛可切换显示
FE-019 | 登录页 | 辅助操作 | 未登录 | P0 | 忘记密码和验证码登录连成一句，操作关系不清 | Forgot password? 放在密码 Label 右侧；验证码登录改成独立次级按钮 | 两个操作完全分开且均有独立点击区域
FE-020 | 登录页 | 主按钮 | 未登录 | P1 | “Sign in and continue”冗长 | 改为“Sign in” | 主按钮文案简洁且单行居中
FE-021 | 登录页 | 验证码入口 | 未登录 | P1 | 验证码登录缺少独立层级 | 主按钮下加入 or 分隔线和描边按钮“Sign in with verification code” | 密码登录与验证码登录关系清晰
FE-022 | 登录页 | 顶部区域 | 未登录 | P1 | 顶部导航区域过高，表单下移 | 压缩顶部高度约 25%–35% | 主要输入框和按钮无需过度向下滚动
FE-023 | 登录页 | 可访问性 | 未登录 | P1 | Placeholder 和边框颜色偏浅 | 提高文字及边框对比度，保持非禁用状态可辨 | 户外环境下仍能识别字段边界和提示文字
FE-024 | 登录页 | 法律条款 | 未登录 | P2 | 条款断行较多且视觉较重 | 保留两行结构，仅将 Terms of Service 和 Privacy Policy 设为链接 | 两项条款可分别点击，文案不超过三行
FE-025 | Profile | 用户信息区 | 已登录 | P0 | 邮箱字号过大且长邮箱可能溢出 | 以用户姓名为主标题；邮箱作为次级信息并支持省略 | 长邮箱不溢出，完整邮箱可复制或在详情中查看
FE-026 | Profile | 用户信息区 | 已登录 | P1 | 蓝色头部过高，挤压功能入口 | 缩短头部约 25%，保留头像、姓名、遮罩手机号 | 常用账户功能更早出现在屏幕内
FE-027 | Profile | 账户菜单 | 已登录 | P1 | Account Management 含义宽泛 | 改为“Personal Information” | 进入后可编辑姓名、邮箱、手机号与密码
FE-028 | Profile | 账户菜单 | 已登录 | P1 | 缺少常用账户功能 | 增加 Saved Addresses、Payment Methods、Notification Settings | 各入口可正常进入并有空状态
FE-029 | Profile | 支持入口 | 已登录 | P2 | Online Support 命名不够自然 | 改为“Help & Support” | 入口涵盖在线客服、FAQ 与联系方式
FE-030 | Profile | 合作招募 | 已登录 | P1 | Join Us 容易理解为员工招聘，且放在账户核心功能中间 | 改为“Become a Service Partner”，移动到 About/页面下部 | 用户能明确理解是服务商合作申请
FE-031 | Profile | 合作邮箱 | 已登录 | P1 | careers@ 与供应商招募语义不一致 | 使用 partners@hourxportal.com | 点击邮箱能启动邮件，页面和后台统一使用该地址
FE-032 | Profile | 退出登录 | 已登录 | P1 | Logout 卡片权重过高 | 改为页面底部低权重“Log out”文本按钮，并增加确认弹窗 | 误触时可取消，退出后返回未登录首页
FE-033 | 全局 | Logo | 全部 | P1 | 现有 Logo 细节和副标题缩小后难以识别 | 移动端主 Logo 使用“图形 + HOURX”，移除小号 HOME SERVICES | 24–32px 高度仍清楚，不出现不可读小字
FE-034 | 全局 | Logo 资产 | 全部 | P0 | 截图还原 Logo 可能模糊，不能作为正式资产 | 提供 SVG 主文件及透明 PNG，制定深浅背景版本 | 网页加载 SVG，Retina 屏幕边缘清晰
FE-035 | 全局 | 英文一致性 | 全部 | P1 | Sign In、Log In、Logout 等写法不统一 | 统一使用 Sign in、Create account、Log out | 全站同一动作使用同一英文写法

## 后台订单管理
客服后台订单管理页面修改需求
目标：从“订单数据查询表”升级为可完成确认、派单、跟进、异常处理和售后的工作台 | 目标：从“订单数据查询表”升级为可完成确认、派单、跟进、异常处理和售后的工作台 | 目标：从“订单数据查询表”升级为可完成确认、派单、跟进、异常处理和售后的工作台 | 目标：从“订单数据查询表”升级为可完成确认、派单、跟进、异常处理和售后的工作台 | 目标：从“订单数据查询表”升级为可完成确认、派单、跟进、异常处理和售后的工作台 | 目标：从“订单数据查询表”升级为可完成确认、派单、跟进、异常处理和售后的工作台 | 目标：从“订单数据查询表”升级为可完成确认、派单、跟进、异常处理和售后的工作台
编号 | 页面/模块 | 功能类别 | 优先级 | 当前问题 | 修改要求 | 验收标准
BE-001 | 订单列表 | 状态 | P0 | Payment Status 与 Order Status 都显示 Paid | Paid 仅属于支付状态；订单使用 New、Confirmed、Awaiting Assignment 等状态 | 同一订单同时有独立支付状态和履约状态
BE-002 | 订单列表 | 表格布局 | P0 | 列数过多，右侧字段和操作被截断 | 列表只保留客服判断优先级所需字段，详细数据移入订单详情 | 1366px 宽度下核心字段和 Actions 可见
BE-003 | 订单列表 | 字段 | P1 | Customer Phone 与 Contact Number 经常重复 | 列表合并为 Contact；详情页区分 Account Phone 和 Service Contact | 相同号码不重复占列，不同号码有明确标签
BE-004 | 订单列表 | 支付信息 | P1 | Payment Channel ID 占用大量空间且不利于客服操作 | 从列表移除，详情页改名 Payment Reference 并提供复制 | 普通列表不显示 pi_ 编号，财务权限可在详情查看
BE-005 | 订单列表 | Actions | P0 | 操作栏只有 Remark，无法处理订单 | 增加 View、Assign、Contact 与更多菜单 | 客服无需离开订单模块即可执行核心操作
BE-006 | 订单列表 | 地址 | P0 | 看不到客户服务区域 | 列表增加 Area，仅显示 Dubai Marina 等区域 | 客服可按区域识别与筛选订单
BE-007 | 订单详情 | 基础能力 | P0 | 没有集中展示全部信息的详情页 | 点击行或 View 打开详情页/右侧抽屉 | 完整订单数据、操作与日志在一个界面查看
BE-008 | 订单详情 | 客户地址 | P0 | 客服无法查看完整服务地址 | 增加区域、楼栋、房号、楼层、定位、门禁和停车说明 | 客服和调度员可查看、复制并打开地图
BE-009 | 订单详情 | 客户信息 | P0 | 缺少姓名、邮箱、联系渠道和历史订单 | 增加客户资料卡和 WhatsApp/电话快捷操作 | 点击后可联系客户，历史订单可追溯
BE-010 | 订单详情 | 服务信息 | P0 | 服务参数分散在列表列中 | 详情页集中显示服务、数量、Add-ons、时间、图片和客户备注 | 所有履约所需信息完整可见
BE-011 | 订单详情 | 支付信息 | P1 | 缺少金额构成和退款记录 | 展示小计、Add-ons、折扣、VAT、总额、支付方式与退款历史 | 金额合计与订单总额一致，退款可追踪
BE-012 | 派单 | 服务商分配 | P0 | 缺少 Assign Provider 功能 | 按服务、区域、档期、评分和距离推荐可用服务商 | 可派单、撤回、更换；状态及时间被记录
BE-013 | 派单 | 接单状态 | P0 | 无法得知服务商是否已接受 | 增加 Pending、Accepted、Rejected、Expired | 拒绝或超时后订单自动回到待派单
BE-014 | 派单 | 服务商信息 | P1 | 订单中缺少服务商联系方式与 ETA | 详情页展示服务商、联系电话、分配时间和预计到达时间 | 客服可联系服务商并更新 ETA
BE-015 | 筛选 | 全局搜索 | P1 | 订单号、电话等搜索字段分散 | 增加全局搜索，支持订单号、姓名、电话和邮箱 | 任一关键字可定位订单
BE-016 | 筛选 | 快捷队列 | P0 | 缺少客服待办视角 | 增加 New、Unassigned、Starting Soon、Overdue、Issues | 点击快捷队列自动应用筛选
BE-017 | 筛选 | 业务维度 | P1 | 缺少 Area、Provider、Assignment Status 筛选 | 补充区域、服务商和派单状态筛选 | 筛选可组合且 Reset 后恢复默认
BE-018 | Dashboard | 统计卡片 | P1 | 无法快速判断当天工作量和风险 | 显示 New、Unassigned、Starting in 2 hours、In progress、Issues | 卡片数量准确，点击可进入对应订单列表
BE-019 | 沟通 | 客户联系 | P0 | 后台无一键联系入口 | 订单详情提供 WhatsApp、电话和 Email | 沟通入口关联当前订单
BE-020 | 沟通 | 沟通记录 | P1 | 客服换班后无法了解历史沟通 | 保存沟通时间、渠道、操作人和摘要 | 后续客服可查看完整沟通时间线
BE-021 | 备注 | 内部备注 | P0 | Remark 可能覆盖旧内容，缺少人员与时间 | 改为不可覆盖的时间线式 Internal Notes | 每条备注记录作者和创建时间
BE-022 | 审计 | Activity Log | P0 | 状态、地址、金额和派单修改不可追踪 | 记录操作者、时间、修改前后值与原因 | 主管可按订单查看完整审计记录
BE-023 | 订单操作 | 改期 | P1 | 客服无法修改服务时间 | 增加 Reschedule 并记录旧时间、新时间和原因 | 客户与服务商收到变更通知
BE-024 | 订单操作 | 取消 | P1 | 缺少标准取消流程 | 增加 Cancel Order、原因、费用和权限控制 | 取消状态、原因和退款处理一致
BE-025 | 退款 | 退款处理 | P1 | 缺少部分/全额退款及审批 | 增加退款申请、主管审批和结果同步 | 退款金额不超过已付金额并保留记录
BE-026 | 异常工单 | 售后 | P1 | 迟到、No Show、投诉等无统一入口 | 增加 Support Tickets 和异常标签 | 每个异常有负责人、优先级、期限和结果
BE-027 | 权限 | 地址隐私 | P0 | 地址可能对无关人员过度暴露 | 客服/调度可见完整地址；未接单服务商只见区域；接单后显示完整地址 | 角色与订单状态共同控制地址可见范围
BE-028 | 权限 | 敏感支付数据 | P0 | 支付参考号可能对所有角色可见 | 限制为财务、主管和管理员；记录复制和查看行为 | 普通客服默认不见完整支付参考号
BE-029 | 权限 | 系统配置 | P1 | 普通客服可能看到系统配置菜单 | 按角色隐藏 Services、System Configuration、Users & Permissions | 客服账号无法访问管理配置路由
BE-030 | 实时性 | 新订单提醒 | P1 | 依赖手动 Refresh 可能遗漏订单 | 增加自动刷新、声音/桌面提示或实时消息 | 新订单在目标时间内出现在待处理队列
BE-031 | 列表 | 排序 | P1 | 无法按紧急程度安排处理顺序 | 支持预约时间、下单时间、优先级排序；临近订单置顶 | 即将开始且未派单的订单优先展示
BE-032 | 列表 | 导出 | P2 | 缺少业务数据导出 | 按当前筛选导出 Excel/CSV，并受权限控制 | 导出字段与筛选结果一致
BE-033 | 侧边栏 | 模块结构 | P1 | 菜单偏配置导向，不符合客服工作流 | 增加 Orders、Dispatch、Support Tickets、Customers、Providers、Refunds | 客服核心模块排在配置模块之前
BE-034 | 格式 | 金额与时间 | P1 | 金额缺少币种语义，时间格式偏数据库化 | 金额显示 AED 173.25；时间显示 18 Aug 2026 · 15:00–17:00 | 列表易读，详情保留完整时间戳
BE-035 | 示例订单 | 处理提示 | P0 | 已付款但未派单的订单未被突出 | 突出显示 Paid · Awaiting Assignment · Unassigned，并显示开始倒计时 | 客服一眼知道下一步是分配服务商

## 订单字段与状态
订单字段与状态规范
用于订单列表、订单详情、支付状态与履约状态的产品及开发对齐 | 用于订单列表、订单详情、支付状态与履约状态的产品及开发对齐 | 用于订单列表、订单详情、支付状态与履约状态的产品及开发对齐 | 用于订单列表、订单详情、支付状态与履约状态的产品及开发对齐 | 用于订单列表、订单详情、支付状态与履约状态的产品及开发对齐 | 用于订单列表、订单详情、支付状态与履约状态的产品及开发对齐
位置 | 字段 | 显示内容 | 示例 | 处理方式 | 业务用途
订单列表 | Order | 订单号＋下单时间 | OR1787…48666 · 13:57 | 保留 | 客服识别订单
订单列表 | Service | 服务名称＋数量 | Split AC Cleaning · 1 unit | 保留 | 快速判断服务需求
订单列表 | Customer | 客户姓名＋联系电话 | Sofia · +971 58 182 3688 | 保留 | 快速联系客户
订单列表 | Appointment | 服务日期＋时间段 | 18 Aug · 15:00–17:00 | 保留 | 判断时间优先级
订单列表 | Area | 服务区域 | Dubai Marina | 新增 | 派单和筛选
订单列表 | Payment | 支付状态 | Paid | 保留 | 了解付款情况
订单列表 | Order Status | 履约状态 | Awaiting Assignment | 保留并修正 | 了解下一步操作
订单列表 | Provider | 服务商或未分配 | Unassigned | 新增 | 识别待派单订单
订单列表 | Amount | 订单金额 | AED 173.25 | 保留 | 快速查看金额
订单列表 | Actions | 订单操作 | View / Assign / ⋯ | 修改 | 处理订单
订单详情 | Full Address | 完整服务地址 | Marina Gate 1, Apt 1208 | 新增 | 客服确认和导航
订单详情 | Location Pin | 地图定位 | Open in Maps | 新增 | 服务商导航
订单详情 | Access Instructions | 门禁/停车说明 | Parking B1; call on arrival | 新增 | 降低上门阻碍
订单详情 | Payment Reference | 支付系统编号 | pi_3U5… | 从列表移入 | 财务查询
订单详情 | Internal Notes | 客服内部备注 | 19 Aug · Amy · Customer confirmed | 新增 | 轮班交接
订单详情 | Activity Log | 操作记录 | Status changed: New → Confirmed | 新增 | 审计追踪
状态类型 | 英文状态 | 中文 | 定义 | 下一步
Order | New | 新订单 | 客户刚提交，尚未确认 | 客服确认
Order | Confirmed | 已确认 | 订单信息已核对 | 进入待派单
Order | Awaiting Assignment | 待派单 | 尚未分配服务商 | 分配服务商
Order | Assigned | 已派单 | 服务商已接受 | 等待出发
Order | On the Way | 前往中 | 服务人员前往地址 | 跟踪 ETA
Order | In Progress | 服务中 | 服务已经开始 | 等待完成
Order | Completed | 已完成 | 服务完成 | 评价/售后
Order | Rescheduled | 已改期 | 预约时间已变更 | 重新确认派单
Order | Cancelled | 已取消 | 订单终止 | 处理费用/退款
Payment | Unpaid | 未付款 | 尚未完成支付 | 提醒付款
Payment | Pending | 处理中 | 等待支付结果 | 轮询/人工核对
Payment | Paid | 已付款 | 支付成功 | 继续履约
Payment | Failed | 支付失败 | 付款未完成 | 重新支付
Payment | Partially Refunded | 部分退款 | 已退回部分金额 | 记录原因
Payment | Refunded | 已退款 | 全额退款完成 | 关闭财务流程

## 开发优先级
建议开发优先级与排期清单
状态列可编辑，用于产品、设计、前端、后端和运营协同 | 状态列可编辑，用于产品、设计、前端、后端和运营协同 | 状态列可编辑，用于产品、设计、前端、后端和运营协同 | 状态列可编辑，用于产品、设计、前端、后端和运营协同 | 状态列可编辑，用于产品、设计、前端、后端和运营协同 | 状态列可编辑，用于产品、设计、前端、后端和运营协同
优先级 | 范围 | 开发事项 | 预期效果 | 建议负责人 | 状态
P0 | 前端 | 重做主页 Hero：单一标题、遮罩、主次 CTA | 首屏理解与预约转化 | 设计/前端 | 未开始
P0 | 前端 | 服务入口改为两列卡片 | 移动端可读性与点击面积 | 设计/前端 | 未开始
P0 | 前端 | 修复底部导航遮挡和安全区 | 避免内容不可见 | 前端 | 未开始
P0 | 前端 | 拆分登录页忘记密码与验证码登录 | 避免误解和误触 | 设计/前端 | 未开始
P0 | 前端 | Profile 长邮箱与信息层级修复 | 避免溢出并明确登录身份 | 设计/前端 | 未开始
P0 | 前端 | 使用正式 SVG Logo 资产 | 保证品牌清晰度 | 品牌/前端 | 未开始
P0 | 后台 | 拆分支付状态与订单状态 | 保证业务数据正确 | 产品/后端 | 未开始
P0 | 后台 | 精简订单列表并新增详情页 | 建立客服处理主界面 | 产品/前端/后端 | 未开始
P0 | 后台 | 增加完整地址与地图能力 | 支持确认地址与派单 | 前端/后端 | 未开始
P0 | 后台 | 增加分配、更换服务商及接单状态 | 完成履约闭环 | 产品/后端 | 未开始
P0 | 后台 | 增加 View、Assign、Contact、More | 让客服可以处理订单 | 前端/后端 | 未开始
P0 | 后台 | 增加内部备注和 Activity Log | 支持交接与审计 | 后端 | 未开始
P1 | 前端 | 统一英文用词和账户菜单 | 提升产品一致性 | 产品/设计 | 未开始
P1 | 后台 | 快捷队列、Dashboard 和组合筛选 | 提高处理效率 | 产品/前端 | 未开始
P1 | 后台 | WhatsApp、改期、取消和退款 | 覆盖常见客服场景 | 前端/后端 | 未开始
P1 | 后台 | 异常工单与角色权限 | 支持规模化运营 | 产品/后端 | 未开始
P2 | 后台 | 自动提醒、导出和运营报表 | 降低遗漏并支持分析 | 后端/数据 | 未开始

## 效果图文案
HourX 效果图页面文案清单 | HourX 效果图页面文案清单 | HourX 效果图页面文案清单 | HourX 效果图页面文案清单 | HourX 效果图页面文案清单 | HourX 效果图页面文案清单 | HourX 效果图页面文案清单 | HourX 效果图页面文案清单
用途：前端开发、设计验收和英文文案统一｜覆盖主页、登录页、Profile 与 Logo | 用途：前端开发、设计验收和英文文案统一｜覆盖主页、登录页、Profile 与 Logo | 用途：前端开发、设计验收和英文文案统一｜覆盖主页、登录页、Profile 与 Logo | 用途：前端开发、设计验收和英文文案统一｜覆盖主页、登录页、Profile 与 Logo | 用途：前端开发、设计验收和英文文案统一｜覆盖主页、登录页、Profile 与 Logo | 用途：前端开发、设计验收和英文文案统一｜覆盖主页、登录页、Profile 与 Logo | 用途：前端开发、设计验收和英文文案统一｜覆盖主页、登录页、Profile 与 Logo | 用途：前端开发、设计验收和英文文案统一｜覆盖主页、登录页、Profile 与 Logo
编号 | 页面 | 区域 | 元素类型 | 原文案/当前文案 | 优化后文案 | 显示规则 | 开发备注
CP-001 | 主页 | 顶部导航 | 按钮 | Log In / Sign Up | Sign in | 未登录时显示 | 缩短按钮宽度；注册链接放入登录页
CP-002 | 主页 | 顶部导航 | 语言入口 | English | English | 全部状态显示 | 搭配地球图标；保持单行
CP-003 | 主页 | 顶部导航 | 账户入口 | Profile | 用户头像 / 姓名首字母 | 仅登录后显示 | 避免与底部 Profile 重复使用文字按钮
CP-004 | 主页 | Hero | 主标题 | Your Professional Home Service Platform | Trusted Home Services in Dubai | 全部状态显示 | 只保留一个核心主标题；左对齐
CP-005 | 主页 | Hero | 品牌口号 | CLEAN. CARE. COMFORT | — | 建议移除 | 避免与价值主张重复
CP-006 | 主页 | Hero | 说明文字 | Book easily through our website. Trusted Professionals at Your Doorstep. | Verified professionals. Transparent pricing. Easy booking. | 全部状态显示 | 增加深色渐变遮罩，确保文字可读
CP-007 | 主页 | Hero | 信任标签 | — | Verified pros | 全部状态显示 | 使用勾选图标
CP-008 | 主页 | Hero | 信任标签 | — | Service guarantee | 全部状态显示 | 使用勾选图标
CP-009 | 主页 | Hero | 主按钮 | Book Now | Book a service | 全部状态显示 | 蓝色填充；全宽；最高视觉权重
CP-010 | 主页 | Hero | 次按钮 | WhatsApp | Chat on WhatsApp | 全部状态显示 | 白底或半透明；使用 WhatsApp 图标
CP-011 | 主页 | 服务区 | 眉题 | SERVICES | SERVICES | 全部状态显示 | 蓝色大写小标题
CP-012 | 主页 | 服务区 | 标题 | On-Demand Home Services in Dubai | What service do you need? | 全部状态显示 | 从平台介绍改为任务导向
CP-013 | 主页 | 服务区 | 说明文字 | Browse cleaning, AC, maintenance, and at-home wellness services, then manage your booking online in one place. | Choose a service to see prices and available times. | 全部状态显示 | 保持一至两行
CP-014 | 主页 | 服务卡片 | 服务名称 | Deep cleaning | Deep Cleaning | 全部状态显示 | 统一 Title Case
CP-015 | 主页 | 服务卡片 | 服务名称 | Regular Cleaning | Regular Cleaning | 全部状态显示 | 保持不变
CP-016 | 主页 | 服务卡片 | 服务名称 | Maintenance & Repair | Maintenance & Repair | 全部状态显示 | 保持不变
CP-017 | 主页 | 服务卡片 | 服务名称 | Lifestyle & Wellness | Lifestyle & Wellness | 滚动后显示 | 第五项放下一行或 More services
CP-018 | 主页 | 底部导航 | 导航项 | Home | Home | 全部状态显示 | 当前页使用蓝色高亮
CP-019 | 主页 | 底部导航 | 导航项 | Orders | Orders | 全部状态显示 | 未登录点击时引导登录
CP-020 | 主页 | 底部导航 | 导航项 | Profile | Profile | 全部状态显示 | 未登录点击进入登录页
CP-021 | 登录页 | 页面标题 | 标题 | Account Sign In | Sign in | 未登录显示 | 使用简洁动词短语
CP-022 | 登录页 | 注册链接 | 辅助文案 | Don't have an account? Create an account | New to HourX? Create account | 未登录显示 | Create account 为蓝色链接
CP-023 | 登录页 | 账号输入框 | Label | Account | Email or phone number | 未登录显示 | Label 输入后仍保留
CP-024 | 登录页 | 账号输入框 | Placeholder | Enter your phone number or email | name@example.com or +971… | 输入前显示 | 开始输入后自动消失
CP-025 | 登录页 | 密码输入框 | Label | Password | Password | 未登录显示 | 右侧放 Forgot password?
CP-026 | 登录页 | 密码输入框 | 链接 | Forgot your password? | Forgot password? | 未登录显示 | 与验证码登录分开
CP-027 | 登录页 | 密码输入框 | Placeholder | Enter your login password | Enter your password | 输入前显示 | 左侧锁图标；右侧显示/隐藏图标
CP-028 | 登录页 | 主按钮 | 按钮 | Sign in and continue | Sign in | 未登录显示 | 蓝色填充；单行居中
CP-029 | 登录页 | 登录方式 | 分隔文字 | — | or | 未登录显示 | 左右使用细灰线
CP-030 | 登录页 | 登录方式 | 次按钮 | Sign in with a verification code | Sign in with verification code | 未登录显示 | 白底蓝色描边
CP-031 | 登录页 | 法律条款 | 说明文字 | By signing in, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy | By signing in, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy | 未登录显示 | Terms of Service 与 Privacy Policy 分别可点击
CP-032 | Profile | 用户信息区 | 主信息 | 用户邮箱 | 用户姓名 | 已登录显示 | 姓名为主标题；邮箱作为次级信息
CP-033 | Profile | 用户信息区 | 手机号 | +971****3688 | +971 **** 3688 | 已登录显示 | 默认遮罩；详情页可查看完整号码
CP-034 | Profile | 账户菜单 | 入口 | Account Management | Personal Information | 已登录显示 | 包含姓名、邮箱、手机号和密码
CP-035 | Profile | 账户菜单 | 入口 | — | Saved Addresses | 已登录显示 | 管理常用服务地址
CP-036 | Profile | 账户菜单 | 入口 | — | Payment Methods | 已登录显示 | 管理支付方式
CP-037 | Profile | 账户菜单 | 入口 | — | Notification Settings | 已登录显示 | 管理消息通知
CP-038 | Profile | 支持入口 | 入口 | Online Support | Help & Support | 全部状态可用 | 包含在线客服、FAQ 和联系方式
CP-039 | Profile | 合作招募 | 标题 | Join Us | Become a Service Partner | 已登录显示 | 明确是服务商合作，而非员工招聘
CP-040 | Profile | 合作招募 | 说明文字 | We are looking for Dubai-based repair service partners who operate with their own teams. | Are you a Dubai-based service company with your own professional team? Partner with HourX and grow your business. | 已登录显示 | 合作卡片放到核心账户功能之后
CP-041 | Profile | 合作招募 | 联系邮箱 | careers@hourxportal.com | partners@hourxportal.com | 已登录显示 | 点击后启动邮件客户端
CP-042 | Profile | 退出登录 | 按钮 | Logout | Log out | 已登录显示 | 低权重文本按钮；点击后确认
CP-043 | Logo | 主 Logo | 品牌文字 | HOURX + HOME SERVICES | HOURX | 移动端导航使用 | 去掉手机端不可读的小副标题
CP-044 | Logo | Logo 图形 | 图形概念 | 房顶图形 | 房屋保护轮廓 + 抽象 X | 全部品牌场景 | 深蓝＋亮蓝；24px 仍可识别